## Daten
PROJEKT HEALTHCHECK
Projektname: |  | Anleitung zur Bewertung
einfügen Datenblatt |  | Starke Ablehung bzw. Status unbekannt | -4
Projektmanager: |  | leichte Ablehnung | -2
einfügen Datenblatt |  | Neutral | 0
|  | leichte Zustimmung bzw. teilweise | 2
|  | Starke Zustimmung bzw. vollständig | 4
Projektdefinition |  | Anmerkung
Die Ziele des Projekts sind für alle Beteiligten und Mitglieder des Projektteams klar. | 4
Es gibt eine Abgrenzung des Projekts (Umfang / außerhalb des Umfangs) | 4
Es gibt eine ausreichende Beschreibung des Projektprodukts, welches mit den Benutzern abgestimmt ist. | 4
Die wichtigsten Produkte sind identifiziert und beschrieben | 4
Auftraggeber und Benutzervertreter wurden angemessen einbezogen und stimmen den Definitionen zu. | 4
Planung | [6 empty] | Remarks
Es gibt einen Plan (mit Phasen, Zeit, Zeitplänen, Personalbedarf usw.) für den gesamten Horizont des Projekts | 4
Die Teammanager und bedarfsweise Spezialisten wurden in die Planung des Projekts einbezogen. | 4
Der Bedarf an Schlüsselpersonal (wer, wann) ist bekannt und festgelegt | 4
Die Projekttoleranzen sind mit dem Lenkungsausschuss festgelegt worden. | 4
Es gibt einen Detailplan für die aktuelle Phase | 4
Die Abhängigkeiten des Projekts von anderen Projekten oder Ereignissen sind bekannt | 4
Projektmanagement
Die Art und Weise der Umsetzung ist definiert (Projektlösungsansatz) | 4
Ein Risikomanagement ist beschrieben und eine Risikoanalyse ist durchgeführt worden | 4
Das Qualitätsmanagement ist beschrieben und mit den Unternehmensstandards abgeglichen | 4
Eine Änderungssteuerung ist implementiert | 4
Ein Kommunikationsplan für die interne und externe Kommunikation ist vorhanden | 4
Business Case
Es gibt eine Aufstellung mit allen externen Kosten für das Projekt | 4
Schätzungen zum finanziellen und kommerziellen Nutzen des Projekts wurden vorgenommen. | 4
Das Projekt verspricht einen Nutzen für die Organisation und eine klare Kapitalrendite | 4
Die erforderlichen Finanzmittel wurden von Auftraggeber und der Unternehmensleitung bereitgestellt | 0
Ressourcen
Alle Mitglieder des Projektteams verfügen über die entsprechenden Fachkenntnisse | 0
Die benannten Teammitglieder verstehen das Projekt und sind in der Lage, es umzusetzen. | 0
Es stehen ausreichend Arbeitskräfte für die Fertigstellung der Projektergebnisse zur Verfügung. | 0
Es gibt genügend Kapazitäten für das Projektmanagement (PM, Projektunterstützung, Projektsicherung) | 0
Im Rahmen des Projektumfangs und des Zeitplans ist ein Onboarding und ggf. Schulungen vorgesehen. | 0
Unterstützung
Die Mitglieder des Projektteams verstehen ihre Rolle und ihre Verantwortlichkeiten und sind sich darüber einig | 0
Der Projektmanager ist von den Erfolgschancen des Projekts überzeugt. | 0
Die Geschäftsleitung und der Lenkungsausschuss haben sich zum Erfolg des Projekts verpflichtet | 0
Die Stakeholder wurden identifiziert und in das Projekt eingebunden | 0
Das PID wurde vom Lenkungsausschuss genehmigt. | 0
Steuerung
Es gibt ein PID gemäß den Vorgaben | 0
Alle Issues die das Projekt betreffen, werden behandelt und im Issueregister festgehalten. | 0
Eine Projektablage wurde definiert und gemäß Vorgabe eingerichtet | 0
Geeignete Steuerungen (Delegation / Eskalation / Berichte) für das Projekt wurden eingerichtet. | 0
Alle nötigen Aufzeichnungen sind implementiert und auf dem neuesten Stand (Risiken, Issues, Lessons) | 0
Ergebnis je Cluster (Bewertung von -4 bis +4)
Projektdefinition | 4
Planung | 4
Projektmanagement | 4
Business Case | 3
Ressourcen | 0
Unterstützung | 0
Steuerung | 0
gesamthafter Gesundheitszustand | 15 | Durchschnittliches Erfolgsrisiko für das Projekt
Bewertung des Gesundheitszustandes:
|  |  |  | -28 | -15 | Durchführung des Projektes schier unmöglich
|  |  |  | -14 | 0 | Der Projekterfolg ist in Gefahr
|  |  |  | 1 | 14 | Durchschnittliches Erfolgsrisiko für das Projekt
|  |  |  | 15 | 28 | Sehr gut! Weiter so!

## Zusammenfassung
PROJEKT HEALTHCHECK
Projektname:
einfügen Datenblatt |  |  | Gesundheitszustand
Projektmanager: |  |  | 15
einfügen Datenblatt |  |  | Durchschnittliches Erfolgsrisiko für das Projekt
|  |  |  | Projektdefinition | 4 | 2 | 0 | -4 | 4
|  |  |  | Planung | 4 | 2 | 0 | -4 | 4
|  |  |  | Projektmanagement | 4 | 2 | 0 | -4 | 4
|  |  |  | Business Case | 4 | 2 | 0 | -4 | 3
|  |  |  | Ressourcen | 4 | 2 | 0 | -4 | 0
|  |  |  | Unterstützung | 4 | 2 | 0 | -4 | 0
|  |  |  | Steuerung | 4 | 2 | 0 | -4 | 0
[5 empty] | -4 | 0 | 2 | 4
[5 empty] | -4 | 0 | 2 | 4
[5 empty] | -4 | 0 | 2 | 4
[5 empty] | -4 | 0 | 2 | 4
[5 empty] | -4 | 0 | 2 | 4
[5 empty] | -4 | 0 | 2 | 4
[5 empty] | -4 | 0 | 2 | 4
Cluster |  | Abweichungen | Vorschläge zur Abhilfe
Projektdefinition | 4
Planung | 4
Projektmanagement | 4
Business Case | 3
Ressourcen | 0
Unterstützung | 0
Steuerung | 0